## 5. Оценка результатов реализаци
Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лобня за январь - июнь 2018 года
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год
|  | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа : Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Лобня | 432249.8 | 57863.6 | 374386.2 | 118233.2 | 0 | 118233.2
| Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» | 127447.8 | 27155.4 | 100292.4 | 32871.5 | 0 | 32871.5
1 | Задача - «Комфортная городская среда» | 127447.8 | 27155.4 | 100292.4 | 32871.5 | 0 | 32871.5 | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Количество благоустроенных общественных территорий ( в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади | единиц | 3 | 1 | 0
[8 empty] | 2018 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 30,9/47 | 42,8/65 | 33.6/51
[8 empty] | Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | Квадратный метр | 31749 | 42547.8 | 9455.2
[8 empty] | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | Квадратный метр | 27499 | 38297.8 | 8510.8
[8 empty] | 2018 Количество установленных детских игровых площадок | единиц | 17 | 18 | 4
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий городского округа Лобня» | 69703.2 | 4303.2 | 65400 | 32406.2 | 0 | 32406.2
1 | Задача - «Благоустройство территорий городского округа Лобня» | 69703.2 | 4303.2 | 65400 | 32406.2 | 0 | 32406.2 | Протяженность линий наружного освещения | Километр | 280 | 285 | 280
[8 empty] | Потребление электроэнергии на уличное освещение | Киловатт-час | 6100 | 6300 | 3013.6
[8 empty] | 2018 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | 9 | 10 | 0
[8 empty] | 2018 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Процент | 44.5 | 43 | 0
[8 empty] | 2018 Светлый город - Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | Процент | 96.5 | 97.5 | 0
| Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» | 235098.8 | 26405 | 208693.8 | 52955.5 | 0 | 52955.5
1 | Задача - «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» | 235098.8 | 26405 | 208693.8 | 52955.5 | 0 | 52955.5 | 2018 Количество отремонтированных подъездов МКД | Штука | 355 | 320 | 118
[8 empty] | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"** | Единица | 58 | 39 | 0
[8 empty] | Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) | Процент | 100 | 100 | 0
[8 empty] | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Процент | 100 | 100 | 0
[8 empty] | 2018 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | 2 | 2 | 0
[8 empty] | Количество отремонтированных объектов жилищного фонда (домов) | Единица | 11 | 30 | 0
[8 empty] | Площадь обслуживаемых помещений общежития "Южное" | Квадратный метр | 761.2 | 761.2 | 761.2