## Лист1
Приложение к Постановлению Главы Администрации города Лобня от __15.01.2918 г. ___ № __40__
Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лобня Московской области, на 2017-2019 гг.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [13 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функции строительного контроля | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [43 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |  | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
2017 год
1 | г. Лобня, Научный городок, д. 10 | 1971 | панельный | 5 | 4 | 60 | 13 | 47 |  | 2943.2 | 2666 | 645 | 2021 | 141 |  |  |  | 594967.6 | 2018-12-31 | [6 empty] | 868.1 | 1267903.46 | 2018-12-31 | 54 | 623239.92 | 2017-12-31 | [18 empty] | 174027.7686 | 39777.7757 | 2699916.5243 |  |  |  | 2699916.5243
2 | г. Лобня, Научный городок, д. 4 | 1963 | кирпичный | 4 | 4 | 64 | 14 | 50 |  | 2789 | 2580.2 | 604.5 | 1975.7 | 125 | [14 empty] | 41 | 473200.68 | 2017-12-31 | [18 empty] | 33124.0476 | 7571.2109 | 513895.9385 |  |  |  | 513895.9385
3 | г. Лобня, Научный городок, д. 8 | 1973 | панельный | 5 | 4 | 60 | 12 | 48 |  | 2945.5 | 2671.8 | 556.8 | 2115 | 121 | [14 empty] | 376 | 2047725.04 | 2017-12-31 | [18 empty] | 143340.7528 | 32763.6006 | 2223829.3934 |  |  |  | 2223829.3934
4 | г. Лобня, Научный городок, д. 9 | 1969 | панельный | 5 | 4 | 60 | 13 | 47 |  | 2936.4 | 2662.4 | 632.1 | 2030.3 | 130 |  |  |  | 600050.54 | 2017-12-31 | [30 empty] | 42003.5378 | 9600.8086 | 651654.8864 |  |  |  | 651654.8864
5 | г. Лобня, ул. 9-й Квартал, д. 5 | 1970 | кирпичный | 5 | 5 | 68 | 10 | 58 |  | 3452 | 3051.8 | 404.9 | 2646.9 | 158 | [14 empty] | 112 | 1178561.6 | 2017-12-31 | [18 empty] | 82499.312 | 18856.9856 | 1279917.8976 |  |  |  | 1279917.8976
6 | г. Лобня, ул. 9-й Квартал, д. 7 | 1976 | панельный | 5 | 4 | 60 | 15 | 45 |  | 2957 | 2671.51 | 721 | 1950.51 | 160 | кровля | 2014 |  | 3747457.79 | 2018-12-31 | [30 empty] | 262322.0453 | 59959.3246 | 4069739.1599 |  |  |  | 4069739.1599
7 | г. Лобня, ул. Дружбы, д. 8/12 | 1964 | блочный | 5 | 3 | 58 | 13 | 45 |  | 2763.7 | 2503.4 | 509.3 | 1994.1 | 119 | [14 empty] | 1332 | 1985536.7 | 2017-12-31 | [18 empty] | 138987.569 | 31768.5872 | 2156292.8562 |  |  |  | 2156292.8562
8 | г. Лобня, ул. Калинина, д. 19А | 1992 | панельный | 9 | 1 | 88 | 31 | 57 |  | 4891 | 3805.7 | 1302.8 | 2502.9 | 217 | [5 empty] | 2 | 4160425 | 2017-12-31 | [27 empty] | 291229.75 | 66566.8 | 4518221.55 |  |  |  | 4518221.55
9 | г. Лобня, ул. Калинина, д. 19Б | 1991 | панельный | 9 | 1 | 66 | 23 | 43 |  | 4206 | 3763.4 | 1066.1 | 2697.3 | 192 | [5 empty] | 2 | 4160425 | 2017-12-31 | [27 empty] | 291229.75 | 66566.8 | 4518221.55 |  |  |  | 4518221.55
10 | г. Лобня, ул. Калинина, д. 36 | 2005 | панельный | 14 | 2 | 110 | 3 | 107 |  | 7409 | 5690.8 | 154.2 | 5536.6 | 215 | [8 empty] | 518 | 918382.92 | 2017-12-31 | [24 empty] | 64286.8044 | 14694.1267 | 997363.8511 |  |  |  | 997363.8511
11 | г. Лобня, ул. Калинина, д. 6 | 1966 | кирпичный | 5 | 4 | 80 | 35 | 45 |  | 3468 | 3220.5 | 729.3 | 2491.2 | 165 |  |  |  | 1165769.28 | 2018-12-31 | [9 empty] | 41 | 473200.68 | 2017-12-31 | [18 empty] | 114727.8972 | 26223.5194 | 1779921.3766 |  |  |  | 1779921.3766
12 | г. Лобня, ул. Кольцевая, д. 4 | 1981 | панельный | 9 | 3 | 107 | 52 | 55 |  | 5884 | 5323.21 | 1283.8 | 4039.41 | 298 |  |  |  | 2018736.18 | 2018-12-31 | [30 empty] | 141311.5326 | 32299.7789 | 2192347.4915 |  |  |  | 2192347.4915
13 | г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, д. 10 | 1993 | кирпичный | 5 | 6 | 90 | 25 | 65 |  | 4631.2 | 4168 | 1254 | 2914 | 252 |  |  |  | 5967978.26 | 2018-12-31 |  |  |  | 1280.1 | 5323219.04 | 2018-12-31 |  |  |  | 360 | 1560513.6 | 2018-12-31 | [18 empty] | 899619.763 | 205627.3744 | 13956958.0374 |  |  |  | 13956958.0374
14 | г. Лобня, ул. Крупской, д. 14А | 1997 | кирпичный | 9 | 3 | 107 | 1 | 106 |  | 7116 | 6167.8 | 35.5 | 6132.3 | 219 |  |  |  | 1934040.64 | 2018-12-31 | [12 empty] | 220 | 344623.4 | 2018-12-31 | [15 empty] | 159506.4828 | 36458.6246 | 2474629.1474 |  |  |  | 2474629.1474
15 | г. Лобня, ул. Крупской, д. 16 | 1994 | кирпичный | 9 | 5 | 180 | 33 | 147 |  | 10586.8 | 9586.8 | 1732.8 | 7854 | 441 | [14 empty] | 60 | 692488.8 | 2017-12-31 | [18 empty] | 48474.216 | 11079.8208 | 752042.8368 |  |  |  | 752042.8368
16 | г. Лобня, ул. Крупской, д. 18, корп. 1 | 1991 | кирпичный | 14 | 1 | 112 | 22 | 90 |  | 6667 | 5602.9 | 1217.5 | 4385.4 | 231 | [5 empty] | 2 | 5990342.89 | 2017-12-31 | [27 empty] | 419324.0023 | 95845.4862 | 6505512.3785 |  |  |  | 6505512.3785
17 | г. Лобня, ул. Ленина, д. 1 | 1967 | панельный | 5 | 8 | 120 | 37 | 83 |  | 6025 | 5285.1 | 1562.9 | 3722.2 | 283 | инж. | 2015 | [12 empty] | 79.04 | 912238.58 | 2017-12-31 | [18 empty] | 63856.7006 | 14595.8173 | 990691.0979 |  |  |  | 990691.0979
18 | г. Лобня, ул. Ленина, д. 19, корп. 1 | 1984 | кирпичный | 10 | 10 | 319 | 50 | 269 |  | 16975 | 16449.33 | 2777.6 | 13671.73 | 817 | лифт | 2014 |  | 17710767.59 | 2018-12-31 |  |  |  | 300 | 566133 | 2018-12-31 | 2070 | 3023338.5 | 2018-12-31 | 90 | 1038733.2 | 2017-12-31 | [18 empty] | 1563728.0603 | 357423.5566 | 24260123.9069 |  |  |  | 24260123.9069
19 | г. Лобня, ул. Ленина, д. 45А | 1989 | кирпичный | 9 | 1 | 34 | 12 | 22 |  | 2147.2 | 1851 | 655.6 | 1195.4 | 106 |  |  |  | 968333.34 | 2018-12-31 | [30 empty] | 67783.3338 | 15493.3334 | 1051610.0072 |  |  |  | 1051610.0072
20 | г. Лобня, ул. Ленина, д. 49 | 1966 | блок | 5 | 6 | 120 | 28 | 92 |  | 5853.2 | 5233.6 | 1293.2 | 3940.4 | 286 |  |  |  | 3887138.89 | 2018-12-31 | [9 empty] | 18.6 | 183653.8 | 2018-12-31 | [18 empty] | 284955.4883 | 65132.683 | 4420880.8613 |  |  |  | 4420880.8613
21 | г. Лобня, ул. Маяковского, д. 3/8 | 1970 | кирпичный | 5 | 6 | 100 | 18 | 82 |  | 4513 | 4482.8 | 796.7 | 3686.1 | 216 |  |  |  | 4447660.7 | 2018-12-31 | [30 empty] | 311336.249 | 71162.5712 | 4830159.5202 |  |  |  | 4830159.5202
22 | г. Лобня, ул. Мирная, д. 10 | 1962 | шлакоблочный | 4 | 4 | 57 | 8 | 49 |  | 2771.5 | 2539.9 | 369.5 | 2170.4 | 131 |  |  |  | 1639565.74 | 2018-12-31 | [9 empty] | 28.8 | 584799.01 | 2018-12-31 | [18 empty] | 155705.5325 | 35589.836 | 2415660.1185 |  |  |  | 2415660.1185
23 | г. Лобня, ул. Мирная, д. 8 | 1986 | п/бет | 5 | 4 | 60 | 7 | 53 |  | 3624.3 | 3185.7 | 374.2 | 2811.5 | 139 | [11 empty] | 711 | 1038451.05 | 2018-12-31 | 1970 | 3370039.6 | 2018-12-31 | [18 empty] | 308594.3455 | 70535.8504 | 4787620.8459 |  |  |  | 4787620.8459
24 | г. Лобня, ул. Молодежная, д. 4Б | 1987 | панельный | 9 | 1 | 73 | 52 | 21 |  | 4827 | 2996.6 | 2103.8 | 892.8 | 253 | [5 empty] | 2 | 4109680 | 2017-12-31 | [27 empty] | 287677.6 | 65754.88 | 4463112.48 |  |  |  | 4463112.48
25 | г. Лобня, ул. Монтажников, д. 8 | 1959 | панельный | 3 | 2 | 18 | 3 | 15 |  | 1114 | 974 | 85.5 | 888.5 | 39 | [8 empty] | 650.3 | 2278883.82 | 2017-12-31 | [24 empty] | 159521.8674 | 36462.1411 | 2474867.8285 |  |  |  | 2474867.8285
26 | г. Лобня, ул. Первая, д. 7 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 66 | 26 | 40 |  | 4181 | 3009.61 | 1246.4 | 1763.21 | 150 | [14 empty] | 95.2 | 648608.07 | 2018-12-31 | [18 empty] | 45402.5649 | 10377.7291 | 704388.364 |  |  |  | 704388.364
27 | г. Лобня, ул. Победы, д. 14 | 1975 | панельный | 5 | 6 | 70 | 17 | 53 |  | 3350.7 | 2990.1 | 733.8 | 2256.3 | 158 |  |  |  | 1952397.46 | 2018-12-31 | [30 empty] | 136667.8222 | 31238.3594 | 2120303.6416 |  |  |  | 2120303.6416
28 | г. Лобня, ул. Победы, д. 1А/2 | 1953 | блочный | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 |  | 825.7 | 751 | 489.7 | 261.3 | 43 | [8 empty] | 745.9 | 1951565.3 | 2018-12-31 |  |  |  | 771.8 | 1405466.7 | 2018-12-31 | [18 empty] | 234992.24 | 53712.512 | 3645736.752 |  |  |  | 3645736.752
29 | г. Лобня, ул. Победы, д. 1Б | 1953 | блочный | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |  | 379.7 | 346.7 | 128.4 | 218.3 | 18 | [8 empty] | 354 | 926202.06 | 2017-12-31 |  |  |  | 433.82 | 844323.85 | 2018-12-31 | [18 empty] | 123936.8137 | 28328.4146 | 1922791.1383 |  |  |  | 1922791.1383
30 | г. Лобня, ул. Победы, д. 1В | 1953 | блочный | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |  | 828.3 | 754.9 | 604.8 | 150.1 | 56 | [14 empty] | 749.1 | 1366634.26 | 2018-12-31 | [18 empty] | 95664.3982 | 21866.1482 | 1484164.8064 |  |  |  | 1484164.8064
31 | г. Лобня, ул. Победы, д. 2 | 1962 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 6 | 42 |  | 2192 | 2046.8 | 199.4 | 1847.4 | 87 |  |  |  | 2117529.4 | 2018-12-31 |  |  |  | 866 | 2919173.42 | 2017-12-31 | 30 | 43816.5 | 2018-12-31 | 32 | 369327.36 | 2018-12-31 | [18 empty] | 381489.2676 | 87197.5469 | 5918533.4945 |  |  |  | 5918533.4945
32 | г. Лобня, ул. Победы, д. 24 | 1979 | кирпичный | 5 | 5 | 75 | 14 | 61 |  | 3841.6 | 3442.1 | 597 | 2845.1 | 116 | [14 empty] | 442 | 1915963.92 | 2018-12-31 | [18 empty] | 134117.4744 | 30655.4227 | 2080736.8171 |  |  |  | 2080736.8171
33 | г. Лобня, ул. Пушкина, д. 2 | 2003 | кирпичный | 5 | 3 | 65 | 2 | 63 |  | 4877.8 | 4232.3 | 141.3 | 4091 | 136 | [17 empty] | 750 | 3646710 | 2018-12-31 | [15 empty] | 255269.7 | 58347.36 | 3960327.06 |  |  |  | 3960327.06
34 | г. Лобня, ул. Спортивная, д. 3, корп. 2 | 1979 | панельный | 5 | 6 | 85 | 17 | 68 |  | 5222 | 3991.6 | 774.4 | 3217.2 | 170 |  |  |  | 2885513.36 | 2017-12-31 | [30 empty] | 201985.9352 | 46168.2138 | 3133667.509 |  |  |  | 3133667.509
35 | г. Лобня, ул. Спортивная, д. 3, корп. 3 | 1980 | панельный | 5 | 4 | 60 | 36 | 24 |  | 2933 | 2569.59 | 1712.7 | 856.89 | 203 |  |  |  | 2361304.06 | 2017-12-31 | [30 empty] | 165291.2842 | 37780.865 | 2564376.2092 |  |  |  | 2564376.2092
36 | г. Лобня, ул. Текстильная, д. 1 | 1926 | кирпичный | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 |  | 1658 | 824 | 632.9 | 191.1 | 47 | [14 empty] | 838.3 | 1279011.08 | 2018-12-31 | [18 empty] | 89530.7756 | 20464.1773 | 1389006.0329 |  |  |  | 1389006.0329
37 | г. Лобня, ул. Текстильная, д. 10 | 1988 | панельный | 9 | 6 | 216 | 57 | 159 |  | 14629 | 12859.2 | 3252.2 | 9607 | 285 | лифт | 2015 | [12 empty] | 8273.9 | 14342309.22 | 2018-12-31 | [18 empty] | 1003961.6454 | 229476.9475 | 15575747.8129 |  |  |  | 15575747.8129
38 | г. Лобня, ул. Туголукова, д. 10 | 1953 | блочный | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |  | 697.4 | 656.9 | 304.8 | 352.1 | 41 | [8 empty] | 1383 | 3618467.37 | 2017-12-31 |  |  |  | 570 | 1253704.56 | 2018-12-31 | [18 empty] | 341052.0351 | 77954.7509 | 5291178.716 |  |  |  | 5291178.716
39 | г. Лобня, ул. Туголукова, д. 12 | 1953 | блочный | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |  | 848 | 797 | 492.8 | 304.2 | 50 | [8 empty] | 1630 | 4264715.7 | 2017-12-31 |  |  |  | 632 | 1363393.72 | 2017-12-31 | [18 empty] | 393967.6594 | 90049.7507 | 6112126.8301 |  |  |  | 6112126.8301
40 | г. Лобня, ул. Туголукова, д. 4 | 1954 | блочный | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |  | 695.4 | 684.3 | 283 | 401.3 | 56 | [8 empty] | 1300 | 3401307 | 2017-12-31 |  |  |  | 570 | 1253704.56 | 2018-12-31 | [18 empty] | 325850.8092 | 74480.185 | 5055342.5542 |  |  |  | 5055342.5542
41 | г. Лобня, ул. Туголукова, д. 6 | 1954 | блочный | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |  | 715.8 | 678 | 199.7 | 478.3 | 40 | [8 empty] | 1380 | 3610618.2 | 2017-12-31 |  |  |  | 570 | 1253704.56 | 2018-12-31 | [18 empty] | 340502.5932 | 77829.1642 | 5282654.5174 |  |  |  | 5282654.5174
42 | г. Лобня, ул. Туголукова, д. 8 | 1954 | блочный | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 |  | 756.1 | 675.7 | 232.3 | 443.4 | 40 | [8 empty] | 1385 | 3620843.51 | 2017-12-31 |  |  |  | 550 | 1218320.96 | 2018-12-31 | [18 empty] | 338741.5129 | 77426.6315 | 5255332.6144 |  |  |  | 5255332.6144
43 | г. Лобня, ул. Циолковского, д. 1 | 1960 | кирпичный | 4 | 4 | 64 | 14 | 50 |  | 2791.7 | 2595 | 572.8 | 2022.2 | 126 | [14 empty] | 1989.1 | 2916279.18 | 2018-12-31 | [18 empty] | 204139.5426 | 46660.4669 | 3167079.1895 |  |  |  | 3167079.1895
44 | г. Лобня, ул. Чайковского, д. 10 | 1973 | панельный | 5 | 4 | 80 | 17 | 63 |  | 4490.7 | 4011.5 | 814.7 | 3196.8 | 152 |  |  |  | 788031.91 | 2017-12-31 | [30 empty] | 55162.2337 | 12608.5106 | 855802.6543 |  |  |  | 855802.6543
45 | г. Лобня, ул. Чайковского, д. 12 | 1978 | блочн | 5 | 6 | 90 | 31 | 59 |  | 4316 | 3853.8 | 1422.3 | 2431.5 | 235 | [8 empty] | 1013.3 | 4189944.84 | 2017-12-31 | [24 empty] | 293296.1388 | 67039.1174 | 4550280.0962 |  |  |  | 4550280.0962
46 | г. Лобня, ул. Чайковского, д. 6 | 1973 | кирпичный | 5 | 4 | 60 | 23 | 37 |  | 3693.6 | 3393.7 | 1005.8 | 2387.9 | 174 |  |  |  | 2593427.76 | 2017-12-31 | [30 empty] | 181539.9432 | 41494.8442 | 2816462.5474 |  |  |  | 2816462.5474
47 | г. Лобня, ул. Чайковского, д. 8 | 1972 | панельный | 5 | 4 | 80 | 31 | 49 |  | 3808.8 | 3498.9 | 1520.8 | 1978.1 | 192 |  |  |  | 784351.15 | 2017-12-31 | [30 empty] | 54904.5805 | 12549.6184 | 851805.3489 |  |  |  | 851805.3489
48 | г. Лобня, ул. Чехова, д. 11 | 1977 | кирпичный | 5 | 6 | 90 | 8 | 82 |  | 4847 | 4384.7 | 442.7 | 3942 | 187 | инж. | 2015 | [9 empty] | 1289.3 | 1883087.12 | 2018-12-31 | [21 empty] | 131816.0984 | 30129.3939 | 2045032.6123 |  |  |  | 2045032.6123
49 | г. Лобня, ул. Чехова, д. 14 | 1999 | панельный | 14 | 3 | 150 | 1 | 149 |  | 9306.6 | 7802.7 | 39.2 | 7763.5 | 289 | [14 empty] | 6016.92 | 10012997.25 | 2018-12-31 | [18 empty] | 700909.8075 | 160207.956 | 10874115.0135 |  |  |  | 10874115.0135
50 | г. Лобня, ул. Чехова, д. 4 | 1974 | кирпичный | 9 | 2 | 132 | 10 | 122 |  | 6355 | 5504.3 | 358.9 | 5145.4 | 220 | лифт | 2015 |  | 4306588.79 | 2018-12-31 | [30 empty] | 301461.2153 | 68905.4206 | 4676955.4259 |  |  |  | 4676955.4259
51 | г. Лобня, ул. Чехова, д. 7 | 1979 | кирпичный | 5 | 5 | 75 | 13 | 62 |  | 3576 | 3076.3 | 549.1 | 2527.2 | 177 | кровля | 2015 | [9 empty] | 788.6 | 1151789.73 | 2018-12-31 | [21 empty] | 80625.2811 | 18428.6357 | 1250843.6468 |  |  |  | 1250843.6468
52 | г. Лобня, ул. Чкалова, д. 11 | 1971 | кирпичный | 5 | 2 | 120 | 27 | 93 |  | 3092.3 | 2503 | 636.3 | 1866.7 | 161 |  |  |  | 659580.04 | 2018-12-31 |  |  |  | 630 | 2619817.2 | 2018-12-31 |  |  |  | 1513.3 | 2218694.53 | 2018-12-31 | [18 empty] | 384866.4239 | 87969.4683 | 5970927.6622 |  |  |  | 5970927.6622
53 | г. Лобня, ш. Букинское, д. 11, корп. 1 | 1972 | панельный | 5 | 4 | 60 | 7 | 53 |  | 2946.2 | 2663.2 | 349.2 | 2314 | 149 | [14 empty] | 2113.12 | 3614872.12 | 2017-12-31 | [18 empty] | 253041.0484 | 57837.9539 | 3925751.1223 |  |  |  | 3925751.1223
54 | г. Лобня, ш. Букинское, д. 11, корп. 2 | 1972 | панельный | 5 | 4 | 60 | 15 | 45 |  | 2940.6 | 2653.9 | 665.5 | 1988.4 | 144 | [14 empty] | 2127.48 | 3639437.48 | 2017-12-31 | [18 empty] | 254760.6236 | 58230.9997 | 3952429.1033 |  |  |  | 3952429.1033
55 | г. Лобня, ш. Букинское, д. 11, корп. 3 | 1976 | панельный | 5 | 4 | 60 | 16 | 44 |  | 2937.5 | 2646.3 | 707.9 | 1938.4 | 147 | [14 empty] | 2112.6 | 3613982.56 | 2017-12-31 | [18 empty] | 252978.7792 | 57823.721 | 3924785.0602 |  |  |  | 3924785.0602
56 | г. Лобня, ш. Букинское, д. 13 | 1972 | панельный | 5 | 4 | 80 | 24 | 56 |  | 3786.2 | 3533.7 | 1059.4 | 2474.3 | 182 | [14 empty] | 2420 | 4139845.6 | 2018-12-31 | [18 empty] | 289789.192 | 66237.5296 | 4495872.3216 |  |  |  | 4495872.3216
57 | г. Лобня, ш. Букинское, д. 20, корп. 3 | 1983 | кирпичный | 14 | 1 | 60 | 11 | 49 |  | 3783 | 3218.3 | 577.6 | 2640.7 | 167 |  |  |  | 1311683.16 | 2018-12-31 | [30 empty] | 91817.8212 | 20986.9306 | 1424487.9118 |  |  |  | 1424487.9118
58 | г. Лобня, ш. Букинское, д. 8 | 1977 | панельный | 5 | 8 | 119 | 22 | 97 |  | 5317 | 5165.8 | 973.1 | 4192.7 | 271 | кровля | 2016 |  | 2093826.3 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1360.9 | 1987662.5 | 2018-12-31 | [21 empty] | 285704.216 | 65303.8208 | 4432496.8368 |  |  |  | 4432496.8368
2018 год
1 | г.Лобня, Научный городок д.11 | 1970 | панельный | 5 | 4 | 60 | 13 | 47 |  | 2961.1 | 2684.2 | 568.1 | 2116.1 | 142 |  |  |  | 987032.77 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1071917.58 | 15792.52 | 69092.29 |  |  |  | 1071917.58
2 | г.Лобня, 9 Квартал д. 12 | 1967 | панель | 5 | 4 | 60 | 19 | 41 |  | 2675.5 | 2660.3 | 935.9 | 1724.4 | 164 | кровля | 2014 |  | 4348687.67 | 2018-12-31 | [30 empty] | 4722674.81 | 69579 | 304408.14 |  |  |  | 4722674.81
3 | г.Лобня, 9 Квартал д. 6 | 1969 | кирпич | 5 | 5 | 70 | 18 | 52 |  | 3479 | 3136.2 | 864.7 | 2271.5 | 179 | кровля | 2014 |  | 4323336.82 | 2018-12-31 | [30 empty] | 4695143.79 | 69173.39 | 302633.58 |  |  |  | 4695143.79
4 | г.Лобня, ул. Заречная, 19 | 1984 | панели | 9 | 4 | 144 | 30 | 114 |  | 7702.5 | 7087.4 | 1475.1 | 5612.3 | 374 | лифт | 2015 |  | 1743718.93 | 2018-12-31 | [9 empty] | 10128.6 | 3417946.71 | 2018-12-31 | [18 empty] | 5605568.88 | 82586.65 | 361316.59 |  |  |  | 5605568.88
5 | г.Лобня, ул. Калинина д. 12 | 1967 | панельный | 5 | 4 | 80 | 22 | 58 |  | 3910 | 3449.7 | 942.6 | 2507.1 | 183 | [11 empty] | 909.4 | 1385334.49 | 2018-12-31 | 4836 | 4314292.32 | 2018-12-31 | [18 empty] | 6189794.72 | 91194.03 | 398973.88 |  |  |  | 6189794.72
6 | г.Лобня, ул. Калинина д. 30 | 1967 | панельный | 5 | 4 | 80 | 7 | 73 |  | 3077 | 2698.9 | 313.6 | 2385.3 | 156 | [8 empty] | 850.2 | 1489235.83 | 2018-12-31 | [24 empty] | 1617310.11 | 23827.77 | 104246.51 |  |  |  | 1617310.11
7 | г.Лобня, ул. Калинина д. 34 | 1983 | кирпич | 5 | 4 | 60 | 3 | 57 |  | 3035 | 2743.2 | 170 | 2573.2 | 131 |  |  |  | 746950.43 | 2018-12-31 |  |  |  | 845.6 | 1481178.33 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2419747.83 | 35650.06 | 155969.01 |  |  |  | 2419747.83
8 | г.Лобня, ул. Кольцевая д. 15 | 1981 | кирпич | 5 | 4 | 60 | 16 | 44 |  | 4722 | 4147.7 | 679.7 | 3468 | 171 |  |  |  | 2098344.7 | 2018-12-31 | [30 empty] | 2278802.35 | 33573.52 | 146884.13 |  |  |  | 2278802.35
9 | г.Лобня, ул. Крупской д. 24 | 1976 | ж/б блочн | 14 | 1 | 96 | 37 | 59 |  | 12488 | 10919.5 | 1893.9 | 9025.6 | 498 | [5 empty] | 2 | 6574625.54 | 2018-12-31 | [27 empty] | 7140043.34 | 105194.01 | 460223.79 |  |  |  | 7140043.34
10 | г.Лобня, ул. Ленина д. 13 | 1972 | керам.-бет. | 12 | 1 | 84 | 10 | 74 |  | 4139.5 | 3637.7 | 506.1 | 3131.6 | 181 | окна | 2012 |  | 4496206.74 | 2018-12-31 | [9 empty] | 5818 | 1963313.19 | 2018-12-31 | 87 | 142143.21 | 2018-12-31 | [15 empty] | 7169406.17 | 105626.61 | 462116.42 |  |  |  | 7169406.17
11 | г.Лобня, ул. Ленина д. 17 | 1972 | панельный | 5 | 4 | 80 | 12 | 68 |  | 3839.6 | 3477.2 | 544.9 | 2932.3 | 151 |  |  |  | 2750307.4 | 2018-12-31 | [9 empty] | 7258.95 | 4464883.36 | 2018-12-31 | 169.8 | 277424.33 | 2018-12-31 | [15 empty] | 8136979.99 | 119881.84 | 524483.06 |  |  |  | 8136979.99
12 | г.Лобня, ул.Ленина д. 2/2 | 1964 | кирпич | 5 | 4 | 66 | 19 | 47 |  | 3220 | 3199.8 | 805.3 | 2394.5 | 128 | кровля | 2012 |  | 4483081.11 | 2018-12-31 | [30 empty] | 4868626.09 | 71729.3 | 313815.68 |  |  |  | 4868626.09
13 | г.Лобня, ул.Ленина д. 39 | 1964 | блок | 4 | 4 | 64 | 11 | 53 |  | 2859.3 | 2655.21 | 459.9 | 2195.31 | 132 |  |  |  | 2172684.48 | 2018-12-31 | [9 empty] | 4178.04 | 4314651.06 | 2018-12-31 | [18 empty] | 7045246.4 | 103797.37 | 454113.49 |  |  |  | 7045246.4
14 | г.Лобня, ул.Ленина д. 4 | 1967 | кирпич | 5 | 5 | 88 | 11 | 77 |  | 3879 | 3234.1 | 489.1 | 2745 | 139 | [8 empty] | 1078.9 | 1889833.61 | 2018-12-31 |  |  |  | 3096 | 192416.4 | 2018-12-31 | [18 empty] | 2261323.51 | 33316 | 145757.5 |  |  |  | 2261323.51
15 | г.Лобня, ул.Ленина д. 43 | 1961 | шлакоблок | 4 | 3 | 47 | 13 | 34 |  | 2215.9 | 2046.5 | 585.3 | 1461.2 | 106 |  |  |  | 1718386.46 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1866167.69 | 27494.18 | 120287.05 |  |  |  | 1866167.69
16 | г.Лобня, ул.Ленина д. 47 | 1958 | блок | 3 | 2 | 52 | 3 | 49 |  | 1099.3 | 960 | 111.3 | 848.7 | 50 |  |  |  | 1162457.54 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1262428.89 | 18599.32 | 81372.03 |  |  |  | 1262428.89
17 | г.Лобня, ул. Ленина д. 51 | 1968 | панельный | 5 | 6 | 120 | 34 | 86 |  | 5767.7 | 5286 | 1515.6 | 3770.4 | 276 | [8 empty] | 3270.7 | 5827919.6 | 2018-12-31 | [24 empty] | 6329120.68 | 93246.71 | 407954.37 |  |  |  | 6329120.68
18 | г.Лобня, ул.Ленина д. 57 | 1969 | блок | 5 | 4 | 78 | 11 | 67 |  | 3510.9 | 3330.8 | 482.1 | 2848.7 | 159 |  |  |  | 1949779.86 | 2018-12-31 | [30 empty] | 2117460.93 | 31196.48 | 136484.59 |  |  |  | 2117460.93
19 | г.Лобня, ул.Ленина д. 61 | 1972 | панельный | 5 | 6 | 120 | 18 | 102 |  | 3842.5 | 3527.7 | 834.4 | 2693.3 | 186 | [8 empty] | 1267.8 | 2886349.55 | 2018-12-31 | [24 empty] | 3134575.61 | 46181.59 | 202044.47 |  |  |  | 3134575.61
20 | г.Лобня, ул.Мирная д. 24 | 1967 | блок | 5 | 4 | 80 | 18 | 62 |  | 3527.5 | 3524.9 | 836.7 | 2688.2 | 195 |  |  |  | 2779389.61 | 2018-12-31 | [30 empty] | 3018417.11 | 44470.23 | 194557.27 |  |  |  | 3018417.11
21 | г.Лобня, ул.Мирная д. 26 | 1969 | блок | 5 | 6 | 120 | 25 | 95 |  | 5598.3 | 5117.6 | 1033.3 | 4084.3 | 268 |  |  |  | 2591814.33 | 2018-12-31 | [30 empty] | 2814710.36 | 41469.03 | 181427 |  |  |  | 2814710.36
22 | г.Лобня, ул.Мирная д. 28 | 1970 | панельный | 5 | 6 | 120 | 25 | 95 |  | 5557.6 | 5073.59 | 997.3 | 4076.29 | 272 |  |  |  | 2709692.77 | 2018-12-31 |  |  |  | 3169.6 | 5654512.74 | 2018-12-31 |  |  |  | 6810.38 | 2793392.55 | 2018-12-31 | [18 empty] | 12117151.49 | 178521.57 | 781031.86 |  |  |  | 12117151.49
23 | г.Лобня, ул. Некрасова д.11 | 1993 | панельный | 14 | 7 | 388 | 24 | 364 |  | 19292 | 19292.1 | 1255.9 | 18036.2 | 801 | [5 empty] | 14 | 28769449.47 | 2018-12-31 | [27 empty] | 31243622.12 | 460311.19 | 2013861.46 |  |  |  | 31243622.12
24 | г.Лобня, ул.Победы д. 16 | 1976 | панельный | 5 | 4 | 50 | 9 | 41 |  | 2312 | 2066.7 | 385.8 | 1680.9 | 106 | [8 empty] | 657.3 | 1215466.01 | 2018-12-31 |  |  |  | 3370.08 | 973110.6 | 2018-12-31 | [18 empty] | 2376794.2 | 35017.23 | 153200.36 |  |  |  | 2376794.2
25 | г.Лобня, ул.Победы д. 8 | 1969 | кирпич | 5 | 3 | 44 | 8 | 36 |  | 2355 | 2136.8 | 306.5 | 1830.3 | 113 |  |  |  | 2182198.46 | 2018-12-31 | [30 empty] | 2369867.53 | 34915.18 | 152753.89 |  |  |  | 2369867.53
26 | г.Лобня, ул.Строителей д. 5 | 1958 | шлакоблок | 3 | 2 | 34 | 2 | 32 |  | 1117.5 | 978.3 | 71.1 | 907.2 | 40 |  |  |  | 1173144.38 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1274034.8 | 18770.31 | 82120.11 |  |  |  | 1274034.8
27 | г.Лобня, ул.Строителей д. 7 | 1958 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |  | 1127.2 | 985.4 | 276.7 | 708.7 | 41 |  |  |  | 1246960.61 | 2018-12-31 | [9 empty] | 2238.8 | 1726596.14 | 2018-12-31 | [18 empty] | 3229282.63 | 47576.91 | 208148.97 |  |  |  | 3229282.63
28 | г.Лобня, ул.Строителей д. 9 | 1958 | шлакоблок | 3 | 2 | 46 | 2 | 44 |  | 1132.5 | 996.2 | 134.4 | 861.8 | 41 |  |  |  | 956796.92 | 2018-12-31 |  |  |  | 686 | 1561788.76 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2735184.05 | 40297.37 | 176301 |  |  |  | 2735184.05
29 | г.Лобня, ул.Фестивальная д. 4 | 1980 | панель | 9 | 4 | 144 | 35 | 109 |  | 7624.2 | 6932.79 | 1704.8 | 5227.99 | 413 | лифт | 2015 | [12 empty] | 8936.8 | 3015767.84 | 2018-12-31 | [18 empty] | 3275123.88 | 48252.29 | 211103.75 |  |  |  | 3275123.88
30 | г.Лобня, ул.Циолковского д.8 | 1958 | кирпичный | 3 | 4 | 24 | 6 | 18 |  | 1762.1 | 1580.8 | 153.7 | 1427.1 | 65 | [8 empty] | 2103.3 | 3539584.2 | 2018-12-31 | [24 empty] | 3843988.44 | 56633.35 | 247770.89 |  |  |  | 3843988.44
31 | г.Лобня, ул.Чайковского д.14 | 1983 | панельный | 5 | 8 | 119 | 27 | 92 |  | 5799.8 | 5214 | 1332.3 | 3881.7 | 65 |  |  |  | 1217514.6 | 2018-12-31 | [9 empty] | 680 | 1524291.4 | 2018-12-31 | [18 empty] | 2977601.32 | 43868.9 | 191926.42 |  |  |  | 2977601.32
32 | г.Лобня, ул.Чайковского д.17 к.1 | 1987 | кирпичный | 5 | 4 | 60 | 14 | 46 |  | 4630.4 | 4126.3 | 821.3 | 3305 | 322 | [5 empty] | 2 | 4325860.59 | 2018-12-31 | [27 empty] | 4697884.6 | 69213.77 | 302810.24 |  |  |  | 4697884.6
33 | г.Лобня, ул.Чайковского д.21 | 1987 | кирпичный | 5 | 4 | 60 | 14 | 46 |  | 3101.1 | 2805.8 | 757.3 | 2048.5 | 187 | [8 empty] | 835.9 | 1464187.52 | 2018-12-31 | [24 empty] | 1590107.65 | 23427 | 102493.13 |  |  |  | 1590107.65
34 | г.Лобня, ул.Чайковского д.7 корп.3 | 1977 | кирпичный | 5 | 4 | 60 | 12 | 48 |  | 3091.2 | 2795 | 536.9 | 2258.1 | 179 | [8 empty] | 831.6 | 1456655.51 | 2018-12-31 | [24 empty] | 1581927.89 | 23306.49 | 101965.89 |  |  |  | 1581927.89
35 | г.Лобня, ул.Чехова д.6 | 1997 | монолит | 12 | 2 | 121 | 5 | 116 |  | 7625 | 7365.8 | 400.8 | 6965 | 240 |  |  |  | 2096290 | 2018-12-31 | [30 empty] | 2276570.94 | 33540.64 | 146740.3 |  |  |  | 2276570.94
36 | г.Лобня, ул.Чехова д.9 | 1976 | кирпичный | 5 | 5 | 75 | 12 | 63 |  | 3528 | 2108.4 | 608.3 | 1500.1 | 155 | отопл. | 2012 |  | 1703316.22 | 2018-12-31 | [30 empty] | 1849801.42 | 27253.06 | 119232.14 |  |  |  | 1849801.42
37 | г.Лобня, Букинское шоссе д.10 | 1979 | блочный | 5 | 4 | 60 | 18 | 42 |  | 2668 | 2510 | 799.9 | 1710.1 | 141 |  |  |  | 3036778.97 | 2018-12-31 | [30 empty] | 3297941.96 | 48588.46 | 212574.53 |  |  |  | 3297941.96
38 | г.Лобня, Букинское шоссе д.16 | 1979 | панельный | 5 | 4 | 60 | 11 | 49 |  | 2933.5 | 2671.1 | 519.9 | 2151.2 | 144 |  |  |  | 3620715.86 | 2018-12-31 | [6 empty] | 535.2 | 815296.92 | 2018-12-31 | [21 empty] | 4817509.87 | 70976.2 | 310520.89 |  |  |  | 4817509.87
39 | г.Лобня, Букинское шоссе д.2 к.2 | 1993 | панельный | 9 | 1 | 36 | 8 | 28 |  | 2218 | 1997 | 498.6 | 1498.4 | 87 | [5 empty] | 1 | 2161439.52 | 2018-12-31 | [27 empty] | 2347323.32 | 34583.03 | 151300.77 |  |  |  | 2347323.32
2019 год
1 | г.Лобня, Научный городок д.5 | 1964 | кирпичный | 4 | 4 | 64 | 13 | 51 |  | 2794.5 | 2602.7 | 554.3 | 2048.4 | 117 |  |  |  | 3053088.4943 | 31.12.19 | [30 empty] | 213716.1946 | 48849.4159 | 3315654.1049 |  |  |  | 3315654.1049
2 | г.Лобня, Научный городок д.6 | 1966 | панельный | 5 | 4 | 80 | 22 | 58 |  | 3721 | 3469.8 | 957.6 | 2512.2 | 166 |  |  |  | 2824880.7403 | 31.12.19 | [30 empty] | 197741.6518 | 45198.0918 | 3067820.484 |  |  |  | 3067820.484
3 | г.Лобня, ул. 9 Квартал д. 8 | 1970 | панель | 5 | 8 | 119 | 30 | 89 |  | 6250 | 5271 | 1390.6 | 3880.4 | 289 | кровля | 2014 |  | 1547934.038 | 31.12.19 | [9 empty] | 72 | 866719.0046 | 31.12.19 | [18 empty] | 169025.71 | 38634.45 | 2622313.2 |  |  |  | 2622313.2
4 | г.Лобня, ул.Авиационная, 5 | 1975 | панели | 12 | 1 | 84 | 17 | 67 |  | 4114.7 | 3609 | 702.2 | 2906.8 | 173 |  |  |  | 4466027.6948 | 31.12.19 | [30 empty] | 312621.9386 | 71456.4431 | 4850106.0765 |  |  |  | 4850106.0765
5 | г.Лобня, ул.Деповская д.2А | 1970 | блок | 5 | 6 | 90 | 26 | 64 |  | 4011.6 | 3925.7 | 1065.3 | 2860.4 | 214 | [14 empty] | 78.3 | 994397.548 | 31.12.19 | [18 empty] | 69607.8284 | 15910.3608 | 1079915.7371 |  |  |  | 1079915.7371
6 | г.Лобня, ул.Дружбы д. 3 | 1966 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 13 | 35 |  | 2331 | 2045.9 | 556.5 | 1489.4 | 86 |  |  |  | 2326620.2081 | 31.12.19 | [6 empty] | 30 | 48213.9 | 31.12.19 | [21 empty] | 166238.3876 | 37997.3457 | 2579069.8414 |  |  |  | 2579069.8414
7 | г.Лобня, ул.Заречная, 17 к.1 | 1990 | панели | 12 | 1 | 36 | 8 | 28 |  | 2660 | 2241.2 | 493.3 | 1747.9 | 114 |  |  |  | 1904137.9073 | 31.12.19 | [30 empty] | 133289.6535 | 30466.2065 | 2067893.7674 |  |  |  | 2067893.7674
8 | г.Лобня, ул.Заречная, 18 | 1993 | панельный | 12 | 2 | 95 | 8 | 87 |  | 5346.3 | 4397.7 | 144 | 4253.7 | 208 | [5 empty] | 4 | 10440430.58 | 2019-12-31 | [27 empty] | 730830.14 | 167046.89 | 11338307.61 |  |  |  | 11338307.61
9 | г.Лобня, ул.Зеленая д. 3 | 1975 | блок | 5 | 4 | 59 | 15 | 44 |  | 3194 | 2598.7 | 745.4 | 1853.3 | 145 | [14 empty] | 2029 | 1236201.2589 | 31.12.19 | [18 empty] | 86534.0881 | 19779.2201 | 1342514.5672 |  |  |  | 1342514.5672
10 | г.Лобня, ул.Иванищенко д. 6 | 1966 | блок | 5 | 2 | 40 | 7 | 33 |  | 1800.6 | 1641.5 | 352.1 | 1289.4 | 89 | инж. | 2015 | [12 empty] | 1866.8 | 1137378.2702 | 31.12.19 | [18 empty] | 79616.4789 | 18198.0523 | 1235192.8014 |  |  |  | 1235192.8014
11 | г.Лобня, ул.Калинина д. 14 | 1967 | панельный | 5 | 4 | 80 | 25 | 55 |  | 3929 | 3516.49 | 1082.6 | 2433.89 | 172 | [14 empty] | 2418 | 2223782.3154 | 31.12.19 | [18 empty] | 155664.76 | 35580.5 | 2415027.58 |  |  |  | 2415027.58
12 | г.Лобня, ул.Калинина д. 15 | 1964 | кирпич | 3 | 6 | 36 | 9 | 27 |  | 1632 | 1526.2 | 426.7 | 1099.5 | 80 | [14 empty] | 35 | 578617.6605 | 31.12.19 | [18 empty] | 40503.2362 | 9257.8826 | 628378.7793 |  |  |  | 628378.7793
13 | г.Лобня, ул.Кольцевая д. 4 | 1981 | панель | 9 | 3 | 107 | 26 | 81 |  | 5884 | 5323.21 | 1283.8 | 4039.41 | 298 | [14 empty] | 5323.21 | 3790309.025 | 31.12.19 | [18 empty] | 265321.6317 | 60644.9444 | 4116275.6011 |  |  |  | 4116275.6011
14 | г.Лобня, ул.Ленина д.10 | 1968 | кирпичный | 9 | 3 | 105 | 17 | 88 |  | 4528 | 4411.5 | 668.8 | 3742.7 | 220 | лифт | 2015 |  | 5583947.4874 | 31.12.19 | [6 empty] | 606.3 | 974402.919 | 31.12.19 | [21 empty] | 459084.5285 | 104933.6065 | 7122368.5414 |  |  |  | 7122368.5414
15 | г.Лобня, ул.Ленина д.11 | 1972 | керам.-бет. | 12 | 1 | 84 | 12 | 72 |  | 4211.1 | 3702.2 | 548.2 | 3154 | 157 |  |  |  | 5032217.1006 | 31.12.19 |  |  |  | 456 | 889602.0932 | 31.12.19 | [24 empty] | 414527.3436 | 94749.1071 | 6431095.6444 |  |  |  | 6431095.6444
16 | г.Лобня, ул.Ленина д.16 | 1981 | кирпичный | 9 | 10 | 346 | 38 | 308 |  | 18584 | 18512.7 | 2059.8 | 16452.9 | 915 |  |  |  | 16945082.0211 | 31.12.19 | [30 empty] | 1186155.7415 | 271121.3123 | 18402359.0749 |  |  |  | 18402359.0749
17 | г.Лобня, ул.Ленина д. 41 | 1964 | блок | 4 | 4 | 56 | 13 | 43 |  | 2807 | 2667.7 | 467.7 | 2200 | 92 | [14 empty] | 49.12 | 1013564.672 | 31.12.19 | [18 empty] | 70949.527 | 16217.0348 | 1100731.2338 |  |  |  | 1100731.2338
18 | г.Лобня, ул.Ленина д. 7 | 1964 | панельный | 5 | 5 | 60 | 15 | 45 |  | 2980 | 2677.9 | 699.5 | 1978.4 | 232 |  |  |  | 3921711.0939 | 31.12.19 |  |  |  | 687.5 | 1341231.226 | 31.12.19 | [24 empty] | 368405.9624 | 84207.0771 | 5715555.3595 |  |  |  | 5715555.3595
19 | г.Лобня, ул.Маяковского д. 10 | 1989 | кирпичный | 14 | 2 | 138 | 14 | 124 |  | 8012 | 7206.7 | 760.4 | 6446.3 | 240 | лифт | 2015 |  | 6103709.3731 | 31.12.19 |  |  |  | 866.3 | 1600896.2521 | 31.12.19 | [6 empty] | 204 | 351632.76 | 31.12.19 | [15 empty] | 563936.687 | 128899.8142 | 8749074.8863 |  |  |  | 8749074.8863
20 | г.Лобня, ул.Мирная д. 12 | 1962 | панель | 4 | 4 | 64 | 14 | 50 |  | 2805.9 | 2605.2 | 594.7 | 2010.5 | 118 | [14 empty] | 28.8 | 643492.2629 | 31.12.19 | 103 | 177540.07 | 31.12.19 | [15 empty] | 57472.2633 | 13136.5173 | 891641.1135 |  |  |  | 891641.1135
21 | г.Лобня, ул.Мирная д. 13 корп.1 | 1966 | кер/бет | 9 | 1 | 68 | 11 | 57 |  | 2908 | 2446.8 | 380 | 2066.8 | 107 | [14 empty] | 2566.2 | 1827222.8636 | 31.12.19 | [18 empty] | 127905.6005 | 29235.5658 | 1984364.0299 |  |  |  | 1984364.0299
22 | г.Лобня, ул.Молодежная д. 4А | 1987 | панель | 9 | 1 | 90 | 47 | 43 |  | 4762 | 3850.7 | 2005 | 1845.7 | 253 |  |  |  | 2753130.4616 | 31.12.19 | [30 empty] | 192719.1323 | 44050.0874 | 2989899.6813 |  |  |  | 2989899.6813
23 | г.Лобня, ул.Молодежная д. 4Б | 1987 | панель | 9 | 1 | 73 | 52 | 21 |  | 4827 | 2996.6 | 2103.8 | 892.8 | 257 |  |  |  | 2316317.9017 | 31.12.19 | [30 empty] | 162142.2531 | 37061.0864 | 2515521.2413 |  |  |  | 2515521.2413
24 | г.Лобня, ул.Молодежная д. 6 | 1995 | блок | 5 | 1 | 24 | 5 | 19 |  | 2126 | 1589.6 | 323.5 | 1266.1 | 62 | [14 empty] | 1400 | 852972.776 | 31.12.19 | [18 empty] | 59708.0943 | 13647.5644 | 926328.4347 |  |  |  | 926328.4347
25 | г.Лобня, ул.Молодежная д. 8 | 1999 | панель | 10 | 5 | 200 | 72 | 128 |  | 17577 | 14943.9 | 5410.8 | 9533.1 | 734 | [8 empty] | 2897 | 5651704.5263 | 31.12.19 |  |  |  | 11519 | 8201925.09 | 31.12.19 | 286 | 492975.34 | 31.12.19 | [15 empty] | 1004262.3469 | 229545.6793 | 15580412.9825 |  |  |  | 15580412.9825
26 | г.Лобня, ул.Победы д. 4 | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 13 | 35 |  | 2221 | 2050.7 | 497.5 | 1553.2 | 81 |  |  |  | 2340346.581 | 31.12.19 | [6 empty] | 30 | 48213.9 | 31.12.19 | 32 | 406394.911 | 31.12.19 | [18 empty] | 195646.8774 | 44719.2863 | 3035321.5558 |  |  |  | 3035321.5558
27 | г.Лобня, ул.Силикатная д. 4, корп. 1 | 1975 | панель | 9 | 4 | 144 | 22 | 122 |  | 6892.9 | 6722.9 | 1594.8 | 5128.1 | 326 | [14 empty] | 4606 | 3279630.7809 | 31.12.19 | 170 | 293027.3 | 31.12.19 | [15 empty] | 250086.0657 | 57162.5293 | 3879906.6758 |  |  |  | 3879906.6758
28 | г.Лобня, ул.Силикатная д. 4, корп. 2 | 1977 | панель | 9 | 4 | 143 | 11 | 132 |  | 7826 | 7131.3 | 1577.3 | 5554 | 382 | [14 empty] | 4622.7 | 3291521.7565 | 31.12.19 | 172 | 296474.68 | 31.12.19 | [15 empty] | 251159.7506 | 57407.943 | 3896564.1301 |  |  |  | 3896564.1301
29 | г.Лобня, ул.Спортивная д. 5, корп. 3 | 1977 | панель | 5 | 4 | 60 | 33 | 27 |  | 2998 | 2640.1 | 882.7 | 1757.4 | 178 | [14 empty] | 2030 | 1236810.5252 | 31.12.19 | [18 empty] | 86576.7368 | 19788.9684 | 1343176.2304 |  |  |  | 1343176.2304
30 | г.Лобня, ул.Текстильная д. 12 | 1994 | панельный | 17 | 4 | 271 | 31 | 240 |  | 17479 | 14846.3 | 1709.8 | 13136.5 | 776 | [5 empty] | 8 | 30853279.565 | 31.12.19 | [27 empty] | 2159729.5696 | 493652.473 | 33506661.6076 |  |  |  | 33506661.6076
31 | г.Лобня, ул.Чайковского д.13 | 1986 | кирпичный | 5 | 4 | 60 | 19 | 41 |  | 3122.4 | 2824.9 | 366.8 | 2458.1 | 149 |  |  |  | 489173.7406 | 31.12.19 | [30 empty] | 34242.1618 | 7826.7798 | 531242.6823 |  |  |  | 531242.6823
32 | г.Лобня, ул.Чайковского д.17 корп.1 | 1992 | панельный | 9 | 2 | 72 | 31 | 41 |  | 4630.4 | 4126.3 | 821.3 | 3305 | 322 |  |  |  | 370324.3441 | 31.12.19 | [30 empty] | 25922.7041 | 5925.1895 | 402172.2377 |  |  |  | 402172.2377
33 | г.Лобня. ул. Чайковского д.5 | 1967 | панельный | 5 | 4 | 60 | 7 | 53 |  | 2956.9 | 2675.9 | 831.15 | 1844.75 | 144 | [11 empty] | 680.1 | 1093009.113 | 31.12.19 | [21 empty] | 76510.6379 | 17488.1458 | 1187007.8967 |  |  |  | 1187007.8967
34 | г.Лобня, ул.Чкалова, д.1 | 1969 | панели | 5 | 4 | 60 | 14 | 46 |  | 2907 | 2627.8 | 402.7 | 2225.1 | 120 |  |  |  | 1720933.9545 | 31.12.19 |  |  |  | 675.8 | 1318405.9092 | 31.12.19 |  |  |  | 2328.4 | 4382918.0697 | 31.12.19 | [18 empty] | 519558.0553 | 118756.1269 | 8060572.1157 |  |  |  | 8060572.1157
35 | г.Лобня, Букинское шоссе д.14 | 1979 | блочный | 5 | 4 | 58 | 10 | 48 |  | 2646 | 2527.6 | 463.2 | 2064.4 | 128 |  |  |  | 3134741.4088 | 31.12.19 | [30 empty] | 219431.8986 | 50155.8625 | 3404329.1699 |  |  |  | 3404329.1699
36 | г.Лобня, Букинское шоссе д.2/1 | 1990 | панельный | 9 | 1 | 35 | 6 | 29 |  | 3994 | 2051.1 | 399.9 | 1651.2 | 171 |  |  |  | 260172.2452 | 31.12.19 | [30 empty] | 18212.0572 | 4162.7559 | 282547.0582 |  |  |  | 282547.0582
37 | г.Лобня, Букинское шоссе д.31 | 1982 | панельный | 16 | 1 | 109 | 20 | 89 |  | 5925.9 | 5156.9 | 1024.8 | 4132.1 | 239 |  |  |  | 3917076.7091 | 31.12.19 | [30 empty] | 274195.3696 | 62673.2273 | 4253945.3061 |  |  |  | 4253945.3061